## Tarefas
Priorização de backlog do projeto iLIKA Uploader
Tipo de Atividade | Rank | Prioridade iLIKA | Prioridade CMB | Estimativa de Esforço | Atividades | Comentários iLIKA | Comentários CMB
Implementação | 1 | Crítico | Crítico |  | Apagar os arquivos do Uploader após a transmissão |  | Não pode ser um cache e precisa apagar os arquivos após o envio bem sucedido
Implementação | 1 | Crítico | Crítico |  | Implementação de logs de transmissão |  | Criar de forma que seja legivel por não especialistas
Documentação |  | Crítico | Desejável |  | Elaboração do manual de instalação e configuração do sistema | Essa atividade é x2 uma para DCM4Chee e outro para Orthanc | Faz parte do escopo e das entregas
Documentação |  | Crítico | Crítico |  | Definição e documentação dos requisitos mínimos do sistema | Essa atividade é x2 uma para DCM4Chee e outro para Orthanc | Revisão da documentação de requisitos do projeto e os requisitos para funcionamento com a extensão do escopo.
Documentação |  | Desejável | Se der tempo |  | Escrita de artigo científico | Essa atividade será divida por seções. | Entender melhor a proposta do artigo
Testes | x | Crítico | Crítico |  | Testes de desempenho | x2. permitirá explorar parâmetros que melhorem o desempenho das transferências | Entendemos que deve fazer parte do escopo testar o sistema.
Testes | x | Crítico | Crítico |  | Testes de confiabilidade e resiliência | x2. uso do Containernet para simular diversos cenários de falhas permitindo a identificação e correção de bugs e a implementação de mecanismos de tolerância a falhas. | Entendemos que deve fazer parte do escopo testar o sistema.
Testes |  | Crítico | Crítico |  | Testes de segurança e compliance | x2. Estudo de validação de segurança HIPAA, LGPD, GDPR, HITECH, ISO 27000. | Endendemos que a segurança seja necessaria a partir da aprovação do conceito para evoluirmos em novas funcionalidades.
Implementação |  | Se der tempo | Se der tempo |  | Implementar a comunicação em stream do dcm4chee |  | Precisamos definir mais adiante se realmente focaremos no DCM4Che
Implementação |  | Se der tempo | Se der tempo |  | Implementar a estratégia de VPN para a abordagem dcm4chee |  | Precisamos definir mais adiante se realmente focaremos no DCM4Che
Implementação |  | Se der tempo | Se der tempo |  | Implementar a estratégia de brokerage para a abodagem Orthanc |  | Precisamos definir mais adiante se realmente focaremos no Orthanc
Implementação |  | Desejável | Desejável |  | Implementar o roteamanto multidestino do uploader (e.g. – uploader 1 envia tanto para o uploader 2 e 3) |  | Importante mas não tão critico
Implementação |  | Crítico | Crítico |  | Implementar o suporte a envio simultâneo de estudos (e.g. várias modalidades enviando simultaneamente) |  | Ponto critico para o funcionamento do sistema com clientes conectados simultaneamente.
Implementação |  | Crítico | Crítico |  | Implementação de mecanismo de autenticação (admin/users) |  | Importante no contexto de segurança do sistema
Implementação |  |  |  |  | Implementar a interface de gerenciamento do iLIKA Uploader como um SaaS | Frontends distintos para gestão das transmissões (superadmin - canon, tenants - users) Implementação de logs e dashboards de auditoria Agendamento de transferências Priorização de modalidades Definição e implementação de mecanismos de cobrança (e.g. bloqueio/desbloqueio de um cliente via dashboard) Dashboards de controle e métricas (e.g. média de transmissão (velocidade), média de estudos transmitidos, top uploaders de envio, top de recebimento, média de erros)
Configuração |  | Crítico | Desejável |  | Aprimorar a estrutura de containerização do gateway |  | Desejável para essa fase.
Implementação |  | Crítico | Desejável |  | Aprimorar a estrutura de containerização do manager |  | Desejável para essa fase.
Implementação |  | Desejável | Desejável |  | Implementação do frontend para configuração do superadmin |  | Desejável para essa fase.
Implementação |  | Desejável | Desejável |  | Implementação do frontend para configuração do tenant |  | Esse item tem mais importancia perante os outros classificados como desejaveis
Implementação |  | Se der tempo | Desejável |  | Implementação do frontend para configuração do gateway |  | Desejável para essa fase.
Implementação |  | Crítico | Crítico |  | Implementação visualização dos logs de transferência do superadmin | discutir o nível de acesso da canon na visualização desses logs. (e.g. a canon teria acesso as imagens transmitidas ou apenas as métricas?) | Temos necessidade somente das métricas.
Implementação |  | Crítico | Crítico |  | Implementação visualização dos logs de transferência do tenant |  | Temos necessidade somente das métricas.
Implementação |  | Se der tempo | Se der tempo |  | Implementação do agendamento de transferências |  | Pode permanecer em backlog para uma fase seguinte
Implementação |  | Se der tempo | Se der tempo |  | Implementação do mecanismo de priorização de transferências |  | Pode permanecer em backlog para uma fase seguinte
Implementação |  | Desejável | Desejável |  | Implementação do mecanismo de bloqueio de tenant pelo superadmin |  | Pode permanecer em backlog para uma fase seguinte
Implementação |  | Desejável | Desejável |  | Implementação dos dashboards para coleta de métricas do superadmin |  | Pode permanecer em backlog para uma fase seguinte
Implementação |  | Desejável | Desejável |  | Implementação dos dashboards para coleta de métricas do tenant |  | Pode permanecer em backlog para uma fase seguinte
Definição da abordagem utilizada no Uploader (dcm4chee vs. orthanc)