## Tarefas
Priorização de backlog do projeto iLIKA Uploader
Tipo de Atividade | Prioridade | Estimativa de Esforço | Tarefa | Comentários
Documentação | Baixa | 6 | Elaboração do manual de instalação e configuração do sistema | Essa atividade é x2 uma para DCM4Chee e outro para Orthanc
Documentação | Média | 21 | Definição e documentação dos requisitos mínimos do sistema
Documentação | Baixa | 233 | Escrita de artigo científico | Essa atividade será divida por seções.
Testes | Média | 144 | Testes de desempenho | permitirá explorar parâmetros que melhorem o desempenho das transferências
Testes | Alta | 55 | Testes de confiabilidade e resiliência | uso do Containernet para simular diversos cenários de falhas permitindo a identificação e correção de bugs e a implementação de mecanismos de tolerância a falhas. x2.
Testes | Alta | 55 | Testes de segurança e compliance | Estudo de validação de segurança HIPAA, LGPD, GDPR, HITECH, ISO 27000.
Implementação | Baixa | 55 | Implementar a comunicação em stream do dcm4chee
Implementação | Baixa | 55 | Implementar a estratégia de VPN para a abordagem dcm4chee
Implementação | Baixa | 144 | Implementar a estratégia de brokerage para a abodagem Orthanc
Implementação | Média | 8 | Implementar o roteamanto multidestino do uploader (e.g. – uploader 1 envia tanto para o uploader 2 e 3)
Implementação | Média | 8 | Implementar o suporte a envio simultâneo de estudos
Implementação | Baixa | ? | Implementação de mecanismo de autenticação (admin/users)
Implementação | Baixa | ? | Implementar a interface de gerenciamento do iLIKA Uploader como um SaaS | Frontends distintos para gestão das transmissões (superadmin - canon, tenants - users) Implementação de logs e dashboards de auditoria Agendamento de transferências Priorização de modalidades Definição e implementação de mecanismos de cobrança (e.g. bloqueio/desbloqueio de um cliente via dashboard) Dashboards de controle e métricas (e.g. média de transmissão (velocidade), média de estudos transmitidos, top uploaders de envio, top de recebimento, média de erros)
Implementação | Alta | 34 | Apagar os arquivos do Uploader após a trasmissão
Implementação | Alta | 89 | Implementação de logs de transmissão
Configuração | Média | 13 | Aprimorar a estrutura de containerização do projeto | iLIKA Uploader Gateway iLIKA Uploader Manager